## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Описание | Голоса
G9-503 | Group 9 | Star | Корзина: неверное указание валюты цены товара (рубли вместо USD) | n.gavrilenko | 2025-01-02 20:15 | 2025-01-03 12:21 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. На странице каталога выбрать любой товар и добавить в корзину 3. Перейти на страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> Ожидаемый результат: Наличие в корзине списка всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку (в USD). Фактический результат: Цена товара указана в рублях. Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-504 | Group 9 | Star | Оплата: отсутствие сообщения о совершении успешной покупки картой Visa | n.gavrilenko | 2025-01-02 20:16 | 2025-01-03 12:21 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Выбрать товар и добавить в корзину 3. Открыть вкладку "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 4. Нажать на кнопку "Оформить заказ" 5. Выбрать способ оплаты картой Visa, посредством клика на поле выбора рядом с перечнем способов оплаты 6. В поля ввода номера счета, ввести 8820354696467284 7. В поле ввода имени, ввести PETR 8. В поле ввода фамилии, ввести IVANOV 9. В поле ввода CVV, ввести 123 10. В поле ввода месяца, ввести 12 11. В поле ввода года, ввести 26 12. В поле ввода email для чека, ввести valid@email.com] 13. Нажать на кнопку "Оформить заказ" Ожидаемый результат: Покупка успешно совершена. На экране появляется сообщение: "Ваш заказ успешно оплачен". Фактический результат: При успешной покупке, на экране не появляется сообщение об успешной покупке. Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-523 | Group 9 | Star | Страница оплаты: неверный язык в названии кнопки (вместо "удалить" указано "delete") | n.gavrilenko | 2025-01-03 09:07 | 2025-01-03 12:20 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. На странице каталога выбрать любой товар и добавить в корзину 3. Перейти на страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 4. Нажать на кнопку "Оформить заказ" Ожидаемый результат: Покупка совершена. На экране появляется сообщение "Покупка успешно совершена". Фактический результат: При успешной покупке, на экране не появляется сообщение об успешной покупке. Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-524 | Group 9 | Star | История заказов: некорректно отображена очередность столбцов "Дата заказа" и "Примерная дата доставки" | n.gavrilenko | 2025-01-03 09:30 | 2025-01-03 12:20 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | History | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Выбрать товар и добавить в корзину 3. Открыть вкладку "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 4. Нажать на кнопку "Оформить заказ" 5. В поля ввода данных карты ввести валидные данные карты 6. Нажать на кнопку "Оформить заказ" Ожидаемый результат: Покупка успешно совершена. Автоматически открывается страница "История заказов". Все данные о заказе корректно отображены: номер заказа, информация о товаре, общая стоимость, примерная дата доставки, дата заказа. Фактический результат: Некорректно отображена очередность столбцов "Дата заказа" и "Примерная дата доставки", сначала указана "Примерная дата доставки", затем "Дата заказа". Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-525 | Group 9 | Star | Оплата: некорректное сообщение об ошибке при вводе имени на кириллице при оплате картой Visa | n.gavrilenko | 2025-01-03 11:26 | 2025-01-03 12:18 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Выбрать товар и добавить в корзину 3. Открыть вкладку "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 4. Нажать на кнопку "Оформить заказ" 5. Выбрать способ оплаты Visa посредством клика на поле выбора рядом с перечнем способов оплаты 6. В поля ввода номера счета, ввести 8820354696467284 7. В поле ввода имени, ввести ИРИНА 8. В поле ввода фамилии, ввести RIZAEVA 9. В поле ввода CVV, ввести 123 10. В поле ввода месяца, ввести 12 11. В поле ввода года, ввести 26 12. В поле ввода email для чека, ввести valid@email.com 13. Нажать на кнопку "Оформить заказ" Ожидаемый результат: Оплата не совершена. На экране появляется сообщение об ошибке: "Данные введены неверно. Имя должно быть указано на латинице". Фактический результат: На экране появляется сообщение: "Недостаточно средств на карте". Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-526 | Group 9 | Star | Корзина: некорректное отображение названия вкладки "Каталог" со страницы корзины | n.gavrilenko | 2025-01-03 12:05 | 2025-01-03 12:18 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть вкладку "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 2. Проверить интерфейс страницы на корректность написания названий и заголовков Ожидаемый результат: Все названия и заголовки написаны корректно. Фактический результат: Название вкладки "Каталог" написано с пропущенной буквой, указано "Кталог". Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-502 | Group 9 | Star | Оплата: Отсутствие сообщения об успешной покупки при успешной оплате картой MasterCard | n.gavrilenko | 2025-01-02 20:14 | 2025-01-03 12:17 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. На странице каталога выбрать любой товар и добавить в корзину 3. Перейти на страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 4. Нажать на кнопку "Оформить заказ" 5. Выбрать способ оплаты картой MasterCard: посредством клика на поле выбора рядом с перечнем способов оплаты 6. В поля ввода номера счета, ввести 5248106661644884 7. В поле ввода имени, ввести IRINA 8. В поле ввода фамилии, ввести IVANOVA 9. В поле ввода CVV, ввести 456 10. В поле ввода месяца, ввести 12 11. В поле ввода года, ввести 26 12. В поле ввода email для чека, ввести valid@email.com 13. Нажать на кнопку "Оформить заказ" Ожидаемый результат: Покупка совершена. На экране появляется сообщение "Покупка успешно совершена". Фактический результат: При успешной покупке, на экране не появляется сообщение об успешной покупке. Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-501 | Group 9 | Star | Оплата: Отсутствие сообщения об успешном совершении оплаты при оплате через PayPal | n.gavrilenko | 2025-01-02 20:11 | 2025-01-03 12:16 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Предусловие: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В каталоге выбрать любой товар и добавить в корзину посредством кнопки "Добавить в корзину" 3. Перейти на страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> 4. На странице корзины нажать на кнопку "Оформить заказ" 5. На странице оплаты выбираем способ оплаты PayPal посредством клика на поле выбора рядом со способом оплаты 6. Вводим email аккаунта PayPal valid@email.com 7. Вводим email для отправки чека valid@email.com 8. Нажимаем на кнопку "Оформить заказ" Ожидаемый результат: Оплата успешно совершена. На экране появляется сообщение: "Оплата успешно совершена". Фактический результат: При успешной оплате на экране не появляется сообщение об успешном совершении оплаты. Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-500 | Group 9 | Star | Корзина: отсутствие сообщения об ошибке при добавлении товара в корзину меньше 1 | n.gavrilenko | 2025-01-02 20:09 | 2025-01-03 12:16 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Предусловия: Пользователь авторизован Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Выбрать товар в каталоге и добавить в корзину 3. Перейти во вкладку "Корзина" 4. Ввести у товара 0 с помощью клавиатуры Ожидаемый результат: На странице отображается сообщение об ошибке "Количество товара не может быть меньше 1". Фактический результат: При введении количества 0, сообщение об ошибке отсутствует Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0
G9-522 | Group 9 | Star | История заказов: ошибка в названии вкладки "История заказов" | n.gavrilenko | 2025-01-03 08:23 | 2025-01-03 12:16 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | History | Предусловие: Пользователь авторизован. Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/history> 2. Проверить корректность названий кнопок и заголовков Ожидаемый результат: Названия кнопок и заголовков на странице соответствуют правильному написанию Фактический результат: Ошибка в заголовке "История заказов", написано "Исторя заказов". Окружение: Windows 11 23H2 Google Chrome 131.0.6778.110 | 0